Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular, ACCIOLY & CORRÊA LTDA., CNPJ 07.718.105/0001-20 estabelecida em Porto Alegre/RS, no endereço Trav. Américo Silveira, nº 51/213, neste ato representada por Diego Accioly Corrêa (Gerente Administrativo e Técnico), RG nº 7068979272 e CPF nº 995.429.600-00, aqui denominada CONTRATADA e PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/S LTDA, CNPJ 05.005.501/0001-84, estabelecido em Porto Alegre/RS Rua Estácio de Sá, nº 354, neste ato representada por JOEL DE OLIVEIRA NUNES (Sócio Administrador), RG nº 1015883851 e CPF nº 339.957.290-53, aqui denominado CONTRATANTE, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA I – DO OBJETO DO CONTRATO

 O presente contrato tem como objeto a formulação de um sistema de software composto por páginas web e componentes de integração para realizar interface com os clientes da CONTRATANTE, gerenciando informações para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, de acordo com as determinações das Secretarias de Fazenda dos Estados e da Receita Federal, aqui denominado simplesmente por “Sistema de NFe”. 

CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. A CONTRATRADA se obriga a desenvolver o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinâmica, garantindo a segurança dos dados dos clientes da CONTRATANTE. Seguindo o cronograma de entrega dos 4 (quatro) módulos abaixo definidos:

· Módulo 1 - Site "Portal Público Nfe": entrega em 4 semanas da assinatura do contrato.

· Módulo 2 - Recebimento de Notas Fiscais: entrega em 7 semanas da assinatura do contrato.

· Módulo 3 - Emissão de DANFE: entrega em 9 semanas da assinatura do contrato.

· Módulo 4 - Envio para SEFAZ: entrega em 12 semanas da assinatura do contrato.

II. A forma de entrega de cada módulo, deverá ser formalizado pela CONTRATADA por e-mail, instruindo a como testar e onde encontrar os artefatos gerados no processo. 

III. Juntamente ao final da 12ª semana, a CONTRATADA, deverá entregar a seguinte documentação do sistema:

· Diagramas no formato UML, representando a arquitetura de todo o Sistema de NFe.

· Diagramas no formato UML e documento textual, especificando os casos de uso e as regras funcionais do Sistema de NFe.

IV. A CONTRATADA se responsabiliza pela entrega de todos os códigos fontes do software gerado, sendo que este será de propriedade restrita da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Ficará sobre responsabilidade da CONTRATANTE, a disponibilização de um servidor para testes que permita acesso remoto da CONTRATADA. Este servidor será também o repositório de todos os documentos e códigos fonte do software gerado pela CONTRATADA. 

II. Fica a CONTRANTE responsável por definir as regras envolvidas na implementação do software, mantendo um representante da empresa, em contato e disponível para elucidações à CONTRATADA.

III. Fica a CONTRATANTE também responsável pelo contato com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com o intuído de que haja um ambiente de testes integrados com esta instituição. Após a quarta semana da assinatura do contrato, não havendo ainda um ambiente para testes integrados com a Secretaria da Fazenda, o prazo de entrega do Módulo 4, poderá sofrer atrasos referentes a este período, sem quaisquer ônus à CONTRATADA.

IV. O CONTRATANTE deverá efetuar corretamente os pagamentos à CONTRATADA, segundo item V.

CLÁUSULA IV - DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

I. A CONTRATADA se manterá disponível durante 6 meses após a conclusão e implementação do Módulo 4 de acordo com a cláusula II, inciso I, supra, para a manutenção corretiva do Sistema de NFe.

II. Entende-se por manutenção corretiva: correção de problemas nas situações e regras previstas no escopo e documentação do sistema.
III. Todo e qualquer problema identificado pela CONTRATANTE, deverá ter atendimento iniciado em até 48 horas da comunicação com a CONTRATADA, podendo ser realizado antes disto ou até imediatamente.


IV. Tanto manutenções para melhoria do Sistema de NFe, quanto para correção de erros após o período de 6 meses, não estão cobertas por este contrato.

CLÁUSULA V - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

I. Para os serviços de construção, documentação e manutenção, objeto deste contrato, ora estipulado terá um custo no valor total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

II. Sendo que, a forma de pagamento será em conformidade com o cronograma do item II e distribuídos da seguinte forma:

· Módulo 1 - Site "Portal Público Nfe": R$ 4.340,00 em até 5 (cinco) dias úteis da entrega e implementação deste módulo.

· Módulo 2 - Recebimento de Notas Fiscais: R$ 3.720,00 em até 5 (cinco) dias úteis da entrega e implementação deste módulo.

· Módulo 3 - Emissão de DANFE: R$ 1.860,00 em até 5 (cinco) dias úteis da entrega e implementação deste módulo.

· Módulo 4 - Envio para SEFAZ: R$ 5.580,00 em até 5 (cinco) dias úteis da entrega e implementação deste módulo.

III. O pagamento conforme cronograma supra se dará por meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, Banco do Brasil, agência 1899-6, Conta 16223-X.
CLÁUSULA VI - DA RESCISÃO DO CONTRATUAL

I. O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, sem ônus algum, quando:

a) A CONTRATADA não executar os serviços solicitados pelo CONTRATANTE, e que estejam de acordo com as cláusulas deste contrato.

b) Quando a CONTRATADA descumprir alguma das cláusulas deste contrato.

II. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATADA, quando:

a) O CONTRATANTE na hipótese de inadimplência das obrigações ora assumidas, devendo a parte inocente notificar a parte culpada à sanar sua falha no prazo de 30 dias, após isso, não sanada a dívida, a CONTRATADA não efetuará qualquer tipo de trabalho para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA VII - PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E ELEIÇÃO DE FORO

I. Com exceção dos serviços de implantação do sistema o presente contrato vigorará por prazo determinado de 1 (um) ano.

II. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais favorável que seja, para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos que venha a se estabelecer.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma com a subscrição de duas testemunhas.

Porto Alegre, 04 de abril de 2007.

	Joel de Oliveira Nunes

Portal Público Informática S/S Ltda
	
	Diego Accioly Corrêa
Accioly & Corrêa Ltda
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